## Sheet1
연번 | 작업명 | 담당자(정) | 담당자(부) | 예상소요시간 | 기타
1 | 에자일 상황판 제작 | 서광일 | 김기덕 | 2
2 | 가격영향요인 및 수집방법 탐색 | 김기덕 | 이현송 | 2
3 | 자료 측정 단위 표준화 | 이현송 | 조용태 | 1
4 | 자료 수집 해당 기간 정하기(언제부터 언제까지 자료) | 조용태 | 정영철 | 0.5
5 | 관련 참고자료 수집 | 정영철 | 서광일 | 4
6 | 서비스 기대효과 예상조사 | 서광일 | 김기덕 | 4
7 | 부산시 아파트 매매 가격 데이터 수집 | 김기덕 | 이현송 | 2
8 | 선정된 영향 요인별 데이터 담당배정 | 이현송 | 조용태 | 1
9 | 국가통계 데이터 수집 | 조용태 | 정영철 | 3
10 | 공공데이터 수집 | 정영철 | 서광일 | 3
11 | 민간데이터 수집 | 서광일 | 김기덕 | 3
12 | 특별정의 데이터 수집 | 김기덕 | 이현송 | 3
13 | 부동산뉴스 스크래핑(전국단위) | 이현송 | 조용태 | 3
14 | 부동산뉴스 스크래핑(부산지역) | 조용태 | 정영철 | 3
15 | 데이터정제(결측치 이상치 처리) | 정영철 | 서광일 | 4
16 | 탐색적자료분석 | 서광일 | 김기덕 | 6
17 | 분석방향설계 | 김기덕 | 이현송 | 4
18 | 분석모델링(회귀분석) | 이현송 | 조용태 | 3.5
19 | 분석모델링(시계열분석) | 조용태 | 정영철 | 3.5
20 | 분석모델링(Elastic-Net) | 정영철 | 서광일 | 3.5
21 | 분석모델링(분류분석) | 서광일 | 김기덕 | 3.5
22 | 분석모델링(덱스트마이닝-빈도분석) | 김기덕 | 이현송 | 3.5
23 | 분석모델링(덱스트마이닝-연관성분석) | 이현송 | 조용태 | 3.5
24 | 시각화 | 조용태 | 정영철 | 6
25 | 개발요구사항 분석 | 정영철 | 서광일 | 4
26 | 웹어플 필요 기능 도출 | 서광일 | 김기덕 | 2
27 | 필요기능 구현에 사용될 기술정보 탐색 | 김기덕 | 이현송 | 4
28 | 개발절차 설계 | 이현송 | 조용태 | 2
29 | 웹어플 화면설계(초기~중간화면) | 조용태 | 정영철 | 6
30 | 웹어플 화면설계(중간~최종화면) | 정영철 | 서광일 | 6
31 | 데이터베이스 논리모델링 | 서광일 | 김기덕 | 4
32 | 데이터베이스 물리모델링 | 김기덕 | 이현송 | 4
33 | 데이터베이스 구축 | 이현송 | 조용태 | 6
34 | 수집데이터 입력 | 조용태 | 정영철 | 4
35 | 기능별 담당 개발 항목 분배 | 정영철 | 서광일 | 2
36 | 시작페이지 개발 | 서광일 | 김기덕 | 5
37 | 메인페이지 개발 | 김기덕 | 이현송 | 5
38 | 결과 비교페이지 개발 | 이현송 | 조용태 | 5
39 | Q&A 페이지 개발 | 조용태 | 정영철 | 5
40 | 분석 결과 테스트 | 정영철 | 서광일 | 2
41 | 웹어플 실행 테스트 | 서광일 | 김기덕 | 4
42 | 결과보고서 개요 및 목차 작성 | 김기덕 | 이현송 | 2
43 | 결과보고서 서론 작성 | 이현송 | 조용태 | 2
44 | 결과보고서 본론 작성 | 조용태 | 정영철 | 4
45 | 결과보고서 결론 작성 | 정영철 | 서광일 | 3
46
47
48
49
50
총 작업 수 | 45 | 총 예상소요시간 |  | 156.5 | 19.5625
6시간까진 어떻게 하더라도
8시간 이상인건 좀 더 나눠서 쪼깨기. |  | 가능하면 반나절씩
긴시간 쪼개기
단어선택 (학습등의 단어 지양)
담당자 전원 이런식은 지양(책임명확히)